## WBS任务清单
EvoLib 图书馆管理 MVP 系统 —— WBS 任务清单
依据 SRS_v1.0（REQ-00 ~ REQ-11）¦ 16 个任务 ¦ 总估点 45 点 ¦ 计划版本 V1.0 ¦ 2026-07-09
任务ID | 所属REQ | 任务名称 | 估点 | 依赖 | 模块 | 状态
T-01 | REQ-03 | 初始化 Spring Boot 2.7.18 项目 + PostgreSQL 配置（application.yml） | 2 | — | 基础设施 | 待开始
T-02 | REQ-03 | 执行 DDL 建表（books/readers/borrow_records/audit_logs）+ 索引 | 3 | T-01 | 数据库 | 待开始
T-03 | REQ-00 | 实现 JWT 认证登录接口（POST /auth/login）：bcrypt 密码校验、凭证错误不暴露原因、连续5次失败锁定账户15分钟、token 携带 readerId+role | 4 | T-02 | 安全 | 待开始
T-14 | NFR-10 | 全局异常处理 + 统一响应体（Result<T>） | 2 | T-01 | 基础设施 | 待开始
T-15 | NFR-05 | JWT 拦截器 + 角色权限校验（ROLE_READER / CIRCULATION / ADMIN） | 3 | T-03 | 安全 | 待开始
T-06 | REQ-10 | 管理员上架图书接口（POST /admin/books） | 2 | T-02 | 图书模块 | 待开始
T-07 | REQ-11 | 管理员下架图书接口（DELETE /admin/books/{isbn}，逻辑删除） | 2 | T-02 | 图书模块 | 待开始
T-04 | REQ-01 | 图书检索接口（分页 + 模糊搜索：书名/作者/ISBN） | 5 | T-02 | 图书模块 | 待开始
T-05 | REQ-02 | 图书详情接口（GET /books/{isbn}） | 2 | T-02 | 图书模块 | 待开始
T-08 | REQ-06 | 馆员注册读者接口（POST /readers，默认密码=手机号后6位） | 3 | T-02 | 读者模块 | 待开始
T-09 | REQ-07 | 修改读者手机号接口（PUT /readers/{readerId}/phone） | 2 | T-08 | 读者模块 | 待开始
T-10 | REQ-08 | 管理员重置读者密码接口（PUT /admin/readers/{readerId}/reset-password） | 2 | T-08 | 读者模块 | 待开始
T-11 | REQ-03 | 借书接口（POST /borrow-records，含超期检查/上限校验/库存扣减/乐观锁防并发） | 5 | T-02, T-04, T-08 | 借阅模块 | 待开始
T-12 | REQ-04 | 还书接口（PUT /borrow-records/{recordId}/return，含库存释放/超期计算/自动解冻） | 3 | T-11 | 借阅模块 | 待开始
T-13 | REQ-05 | 读者在借清单接口（GET /readers/{readerId}/borrows） | 2 | T-08, T-11 | 借阅模块 | 待开始
T-16 | — | 核心流程集成测试（各角色登录→张三注册→管理员上架图书→读者检索→李四借书→查看在借→王五还书→张三超期被拒→还书后解冻） | 3 | T-12 | 测试 | 待开始
总估点 |  |  | 45 | 单人 1 周冲刺，每日有效产出约 6-8 点，严格锁定范围